🏗️

PLANNING DE RÉALISATION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Réalisation des travaux d'un pôle médical

| Objet | Planning de réalisation — Pôle médical |
| --- | --- |
| Délai d'exécution | À partir de l'ODS notifié au service co-contractant par le service contractant |
| Version 1 | Délai de 24 mois |
| Version 2 | Délai optimisé de 16 mois (facteur ×0.667) |
| Date du document | 28/06/2026 |
| Statut | Document confidentiel — Usage interne |

📋  DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE INTERNE

Généré le 28/06/2026 à 12:31

Diagramme de Gantt — Version 16 Mois

Le diagramme ci-dessous présente le planning de réalisation recalculé sur 16 mois (facteur de compression ×0.667 appliqué à toutes les durées et dates de début par rapport à la version originale de 24 mois).

Délai d'exécution : À partir de l'ODS notifié au service co-contractant par le service contractant.

Figure 1 — Diagramme de Gantt interactif, version 16 mois (capture écran)

Récapitulatif des tâches

Comparaison des durées entre la version 24 mois et la version optimisée 16 mois.

| # | Tâche | V1 (24 mois) | → | V2 (16 mois) | Début V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier | 15 jours | → | 10 jours | M0 |
| 2 | Terrassements / Excavations | 3 mois | → | 2 mois | 10J |
| 3 | Infrastructure | 7 mois | → | 5 mois | M2 |
| 4 | Superstructure | 12 mois | → | 8 mois | M5 |
| 5 | Maçonnerie et enduits | 12 mois | → | 8 mois | M5 |
| 6 | VRD | 17 mois | → | 11 mois | M2½ |
| 7 | Électricité / Plomberie | 17 mois | → | 11 mois | M3 |
| 8 | Clim / Chauffage central | 16 mois | → | 11 mois | M3 |
| 9 | Finition sol / Peinture | 13 mois | → | 9 mois | M6 |
| 10 | Nettoyage | 2 mois | → | 1 mois ½ | M14 |
| 11 | Essais + Formation | 2 mois ½ | → | 1 mois ½ | M14 |
| 12 | Réception provisoire | Mois 24 | → | Mois 16 | M16 |

Note : Le facteur de compression ×0.667 (16/24) a été appliqué uniformément à toutes les durées et dates de début.